附件2

“计算物理四川省高等学校重点实验室”开放基金项目管理办法

第一章 总 则

第一条 为促进计算物理四川省高等学校重点实验室（简称“计算物理重点实验室”）的建设，加强向国内外同行的开放与交流，加快培养人才，多出成果。特设立“计算物理四川省高等学校重点实验室开放基金项目”（简称“开放基金项目”）。开放项目经费来源于重点实验室运行费。

第二章 开放基金的申请和审批

第二条 计算物理重点实验室开放基金申请指南由重点实验室统一发布，组织同行专家对项目进行预评审筛选，并由计算物理重点实验室学术委员会进行评审，根据择优资助的原则确定资助项目以及资助额度。通过最终审核的申请由计算物理重点实验室通知申请者及其所在单位。

第三条 获得资助的项目负责人在收到批准资助通知后，原则上在计算物理重点实验室规定时间内提交《计算物理四川省高等学校重点实验室开放基金资助项目研究计划书》并签订项目合同，报四川省教育厅备案后开展工作。

第三章 项目实施与检查

第四条 项目执行期间，开放基金项目负责人属于计算物理重点实验室流动研究人员，在项目执行期间，项目负责人须到重点实验室开展学术交流1-2次。

第五条 学校鼓励研究人员（包括学生）自带符合计算物理重点实验室各研究方向的项目及经费来该实验室开展研究工作。

第六条 申请者若要延长研究期限，需提出申请并经计算物理重点实验室学术委员会讨论同意。

第四章 项目的结题与成果管理

第七条  研究成果归项目申报者单位和宜宾学院共有。计算物理重点实验室开放基金成果（包括论文、专利、专著等）必须统一署名“宜宾学院计算物理四川省高等学校重点实验室开放基金资助项目”及项目编号（英文 “Supported by the Open Research Fund of Computational physics Key Laboratory of Sichuan province, Yibin University”），未标注 “宜宾学院计算物理四川省高等学校重点实验室开放基金资助项目”的，结题时不计入成果。项目须以宜宾学院计算物理四川省高等学校重点实验室为第一单位或第二单位至少发表一篇核心及其以上收录期刊的科研论文。

第八条 申请者应在研究中期向计算物理重点实验室提交工作进展情况及经费开支情况报告，项目结束时必须向计算物理重点实验室提交研究报告和研究成果，如有必要于项目结题验收时需到重点实验室现场做汇报。

第五章 经费管理

第九条 根据开放项目的性质给以不同额度的资助。一般项目和企业项目执行期均为2年，重大专项项目和重点项目为3年。资助金额一次审定，一次性划拨。

第十条 经费开支范围：与开放基金项目相关的科研差旅费、会务费、资料费、测试费、复印费、成果出版费等；

第十一条 重点实验室对开放项目进行定期检查，对于不能按期完成研究计划的项目，实验室有权削减经费或停止资助。

第六章 附则

第十二条 本办法由计算物理四川省高等学校重点实验室负责解释。

第十三条 本办法自发布之日起实施。

计算物理四川省高等学校重点实验室

2020年9月