附件3

宜宾学院计算物理四川省高等学校重点实验室开放基金项目

管理办法（修订）

第一章 总 则

第一条  计算物理四川省高等学校重点实验室（简称“实验室”）是2006年经四川省教育厅批准科研平台。

第二条  为充分发挥实验室在相关研究领域交流和合作的功能。特设立“计算物理四川省高等学校重点实验室开放基金项目”（简称“开放基金项目”）。

第三条  本办法是管理开放基金项目的依据，受资助单位及项目负责人须严格遵守和执行本办法。

第二章 开放基金项目的申请和审批

- 第四条  开放基金申请指南由实验室统一发布，组织同行专家对项目进行预评审筛选，再由实验室学术委员会进行评审，根据择优资助的原则确定资助项目以及资助金额。

- 第五条  评审结果在实验室网站进行公布，并书面通知项目申请者所在单位，由申请单位通知项目负责人签署项目任务书。

- 第六条  开放基金项目类型有科学研究和学科教学研究两个类型，同时分为一般项目、重点项目和企业合作项目。一般项目实施年限一般不超过2年，重点项目实施年限一般不超过3年，但学科教学研究类项目一般为3年，起始时间统一填写为项目申请的次年1月，完成时间填写为某年12月。有特殊情况需延期者，由本人申请，经实验室同意，可延期1年。

- 第七条  承担有同一研究类型（科学研究或学科教学研究）的开放基金项目且暂未结题验收的项目负责人不得牵头申报同一研究类型的新项目。

- 第三章 项目实施与检查

- 第八条  实验室指派专门人员对开放基金项目进行管理，立项项目的负责人及主要研究人员应按计划开展项目研究工作。若有需要，在办理有关手续后，立项项目的研究工作可在本实验室开展研究工作。

- 第九条  项目执行期间，开放基金项目负责人属于计算物理重点实验室流动研究人员，在项目执行期间，项目负责人须到重点实验室开展学术交流1-2次。

第十条  项目负责人原则上不得更换。遇有特殊情况必须更换，需所在单位安排合适替代人，并报实验室批准。如项目负责人有工作调动，可依据具体情况选择在原单位或调入单位完成基金项目，但须调入、调离双方协商后签署意见，并报实验室审批；若不能保证项目顺利实施，实验室可终止该开放基金项目，并有权追回资助经费。

第四章 项目的结题与成果管理

第十一条  开放基金资助项目所取得的成果（包括论文、专利、专著等），其知识产权归研究者所在单位和宜宾学院共同所有。研究论文须标注“宜宾学院计算物理四川省高等学校重点实验室开放基金项目（项目编号）资助”【英文 “Supported by the Open Research Fund of Computational Physics Key Laboratory of Sichuan Province, Yibin University”（No.***）】，并将“宜宾学院计算物理四川省高等学校重点实验室”作为成果完成第一单位或第二单位，否则实验室对项目研究成果不予认可。具体考核指标与申报指南要求一致。

第十二条  项目的结题验收，须严格按照签署的项目任务书要求执行。结题验收需提交如下资料：1、验收申请表；2、验收报告、项目经费使用报告；3、附件资料：项目计划任务书、项目明细账、成果支撑材料。实验室将组织专家对项目完成情况进行验收，并书面告知结论。

第五章 项目经费管理

- 第十三条  项目经费开支范围和核算结余按照项目承担单位财务管理办法执行，专款专用。一经发现违规行为，中止资助，并根据情况全部或部分收回经费，用于资助其它项目。

- 第六章 附则

第十四条  本办法由计算物理四川省高等学校重点实验室负责解释。

第十五条  本办法自发布之日起实施。

计算物理四川省高等学校重点实验室

2024年9月